## Hoja1
| Descripción | Estimado (Horas) | Día 1 (18-10) | Día 2 (24-10) | Día 3 (25-10) | Día 4 (26-10) | Día 5 (28-10) | Día 6 (29-10) | Día 7 (31-10) | Día 8 (1-11) | Día 9 (3-11) | Día 10 (4-11) | Día 11 (7-11) | Día 12 (8-11) | Día 13 (9 -11) | Día 14 (10-11) | Día 15 (12-11) | Total de horas | Horas desfasadas
Tarea 1.1 .1 | Desglose de tareas Sprint | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea 1.1 .2 | Establecer prioridades | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea 1.1 .3 | Riesgos y plan contingencia | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea 1.1 .4 | Dependencias entre tareas | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea 1.1 .5 | Asignación de tareas | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea 1.1 .6 | Fecha de vencimiento por tarea | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea 1.1 .7 | Estimación horas totales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Tarea 1.2.1 | Daily Sprint | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0
Tarea 1.2.2 | Impedimentos e impactos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Tarea 1.3.1 | Crear BurnDown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Tarea 1.3.2 | Actualizar BurnDown | 2.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2.24 | 0
Tarea 1.4.1 | Hacer Niko-Niko | 0.12 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.1162 | 0
Tarea 1.5.1 | Sprint retrospective | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5
Tarea 1.6.1 | Hacer power point | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.25 | -0.75
Tarea 2.1 | Desglose proyecto en tareas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1
Tarea 2.2 | Calcular holguras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.5
Tarea 2.4 | Realizar Gantt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6
Tarea 2.5 | Realizar diagrama alcanze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Tarea 2.6 | Realizar ruta crítica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5
Tarea 2.7 | PERT de costes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9
Tarea 2.8 | CPM vs PERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Tarea 2.9 | Estudiar riesgos proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Tarea 2.10 | Analizar impacto retraso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 0.25
Tarea 2.11 | Estimación horas por tareas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.5
|  | Horas realizadas en el día: | 5.6683 | 1.6683 | 0.6683 | 2.1683 | 11.6683 | 7.9183 | 4.4183 | 4.4183 | 2.4183 | 1.9183 | 3.1683 | 2.4183 | 3.1683 | 2.6683 | 3.6683
| Horas restantes: | 42.87 | 37.2017 | 35.5334 | 34.8651 | 32.6968 | 21.0285 | 13.1102 | 8.6919 | 4.2736 | 1.8553 | -0.063 | -3.2313 | -5.6496 | -8.8179 | -11.4862 | -15.1545
| Horas estimadas restantes: | 42.87 | 40.012 | 37.154 | 34.296 | 31.438 | 28.58 | 25.722 | 22.864 | 20.006 | 17.148 | 14.29 | 11.432 | 8.574 | 5.716 | 2.858 | 0